**План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» и образовательных услуг для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2015 – 2018 гг.**

1. **Обоснование целей обеспечения доступности образовательных организаций и услуг в сфере образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки.**

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.

Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг наравне с другими.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы ГБПОУ МО «МТ», оказывающих образовательные услуги детям и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование.

Существующие учебные корпуса в основном не удовлетворяют потребности детей – инвалидов, не имеют универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных студентов. Состояние материально-технической базы учебных корпусов и их территориальная доступность имеет низкий уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. Учебные корпуса не обеспечены достаточной физической доступностью для детей – инвалидов, имеют низкий уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывают нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов.

В создании на базе учебных корпусов учреждения доступной образовательной среды заинтересованы дети с ограниченными возможностями, родители, представители общественности. Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование базовых зданий учебных корпусов, с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевой проблемой на период до 2018 года выступает недостаточный уровень соответствия образовательной организации условиям для реализации инклюзивного образования, в том числе низкий уровень физической доступности для детей – инвалидов, потребности в специалистах для сопровождения детей с особыми потребностями в общем образовательном процессе.

Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений доступности и оказания образовательных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» 2015 – 2018 гг.» проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивного образования в образовательной организации.

1. **Сроки и ожидаемые результаты:**

2015 – 2018 гг. - создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов в ГБПОУ МО «Можайский Техникум», позволит обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

**Таблица 1.**

**Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» на период 2015 – 2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей доступности для детей - инвалидов образовательных организаций** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | **Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | **Показатель доступности для инвалидов с нарушением слуха**  - Учебно-производственный корпус ул. Мира д. 93  -Бытовой корпус ул. Мира д. 93  -Корпус теоретических занятий ул. Мира д. 93  -Учебный корпус ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а  -Учебный корпус п. Строитель д. 7 «В»  -Здание мастерских п. Строитель д. 7  -Учебно-бытовой корпус п. Строитель д. 7 «Г» |  | -  -  -  -  1  -  1 | 1  1  1  1  1  -  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | Администрация ГБПОУ МО «МТ» |
| 2 | **Показатель доступности для инвалидов с нарушением зрения**    - Учебно-производственный корпус ул. Мира д. 93  -Бытовой корпус ул. Мира д. 93  -Корпус теоретических занятий ул. Мира д. 93  -Учебный корпус ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а  -Учебный корпус п. Строитель д. 7 «В»  -Здание мастерских п. Строитель д. 7  -Учебно-бытовой корпус п. Строитель д. 7 «Г» |  | -  1  1  1  1  -  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | Администрация ГБПОУ МО «МТ» |
| 3 | **Показатель доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках:** |  |  |  |  | Администрация ГБПОУ МО «МТ» |
| **частично доступно:**  - Учебно-производственный корпус ул. Мира д. 93  -Бытовой корпус ул. Мира д. 93  -Корпус теоретических занятий ул. Мира д. 93  -Учебный корпус ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а  -Учебный корпус п. Строитель д. 7 «В»  -Здание мастерских п. Строитель д. 7  -Учебно-бытовой корпус п. Строитель д. 7 «Г» |  | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 |
| **полностью доступно:**  - Учебно-производственный корпус ул. Мира д. 93  -Бытовой корпус ул. Мира д. 93  -Корпус теоретических занятий ул. Мира д. 93  -Учебный корпус ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а  -Учебный корпус п. Строитель д. 7 «В»  -Здание мастерских п. Строитель д. 7  -Учебно-бытовой корпус п. Строитель д. 7 «Г» |  | -  -  -  -  -  -  - | -  1  1  1  1  -  1 | 1  1  1  1  1  1  1 |
| 4 | **Показатель доступности для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата:** |  |  |  |  | Администрация ГБПОУ МО «МТ» |
| **частично доступно:**  - Учебно-производственный корпус ул. Мира д. 93  -Бытовой корпус ул. Мира д. 93  -Корпус теоретических занятий ул. Мира д. 93  -Учебный корпус ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а  -Учебный корпус п. Строитель д. 7 «В»  -Здание мастерских п. Строитель д. 7  -Учебно-бытовой корпус п. Строитель д. 7 «Г» |  | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 |
| **полностью доступно:**  - Учебно-производственный корпус ул. Мира д. 93  -Бытовой корпус ул. Мира д. 93  -Корпус теоретических занятий ул. Мира д. 93  -Учебный корпус ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а  -Учебный корпус п. Строитель д. 7 «В»  -Здание мастерских п. Строитель д. 7  -Учебно-бытовой корпус п. Строитель д. 7 «Г» |  | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 |

**Таблица 2.**

**План мероприятий**

**(дорожная карта) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2015 – 2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1, | Анализ нормативных правовых документов ГБПОУ МО «МТ» |  | Заместители директора по направлениям деятельности, заведующие отделениями | 2015 г. | Аудит актуального состояния нормативных документов |
| 1.2 | Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые документы ГБПОУ МО «МТ»:  - Внесение в устав и локальные акты ГБПОУ МО «МТ» нормативных изменений, обеспечивающих доступность получения образования для инвалидов и других МГН;  - Разработка расширенного перечня специальностей и направлений профессиональной подготовки обучающихся, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья;  - Разработка порядка передачи оборудования родителям (законным представителям) детей-инвалидов, не посещающих ГБПОУ МО «МТ» по состоянию здоровья;  - Внесение изменений в административные регламенты (государственное задание);  - Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для обучения инвалидов и других МГН |  |  |  | Приведение нормативных правовых документов в соответствие с требованиями законодательства в области образования, в том числе в части обеспечения состояния доступности услуг и образовательных организаций для инвалидов и других МГН |
| 1.3 | Актуализация паспорта доступности ГБПОУ МО «МТ» для получения образования инвалидами | Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012г.  Паспорт доступности | Заместитель директора по ВР, Заместитель директора по безопасности, Заместитель директора по АХЧ социальные педагоги | Апрель 2016г | Наличие оперативной и объективной информации о состоянии доступности образовательных учреждений для инвалидов и других МГН |
| 1.4 | Создание условий в ГБПОУ МО «МТ» реализации инклюзивного образования и обеспечения равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. | Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» | Заместители директора по направлениям деятельности | 2016-2017 | Обеспечение состояния доступности образовательных учреждений для инвалидов и других МГН |
| 1.5 | Формирование рабочей группы в учреждении с назначением ответственных лиц за создание специальных условий для получения образовательных услуг инвалидами и других МГН | Приказ, другие локальные акты ГБПОУ МО «МТ» | Директор ГБПОУ МО «МТ» | На весь период программы (далее постоянно) | Всестороннее, качественное и своевременное обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |

**Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Приобретение специализированного автомобиля ГАЗ – 322132 для перевозки детей- инвалидов |  | Министерство образования Московской области | 2017-2018 | Обеспечение доступности качественного образования детям – инвалидам вне зависимости от места жительства |
| 2.2 | Приобретение универсального тренажера легкового автомобиля FORVARD c одним монитором и дополнительным оборудованием для обучения лиц с ограниченными возможностями |  | Администрация ГБПОУ МО «МТ» | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 2.3 | Приобретение универсального тренажера легкового автомобиля FORVARD c тремя мониторами и дополнительным оборудованием для обучения лиц с ограниченными возможностями |  | Администрация ГБПОУ МО «МТ» | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 2.4 | Приобретение универсального тренажера трактора FORVARD и дополнительным оборудованием для обучения лиц с ограниченными возможностями |  | Администрация  ГБПОУ МО «МТ» | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |

|  |
| --- |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Замена покрытия дорожек с установкой тактильных средств выполняющих предупредительную функцию от калитки до входной группы в учебных корпусах №1 пос. Строитель д. 7 «Г», №2 ул. Мира д. 93, №3 ул. Переяслав-Хмельницкого д. 13-а (далее №1, №2, №3) | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.2 | Установка пандусов с навесом и поручнями с двух сторон в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.3 | Создание зон парковки (автостоянки) для стоянки автотранспорта инвалида. | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.4 | Адаптация 3(трех) входных групп в учебных корпусах №1, №2, №3 включающая в себя поручней, площадок крыльца, замена дверей, расширение проемов | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.5 | Обозначение внутри зданий путей движения МГН тактильными плитками повышенной прочности | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.6 | Ремонт (переоборудование) 3-х санузлов для инвалидов на креслах- колясках в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора контрактный управляющий,  гл. бухгалтер по АХЧ | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.7 | Ремонт (переоборудование) 3-х медицинских кабинетов в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.8 | Оборудование элементами информации об объекте на входе в здания учебных корпусов №1, №2, №3 (Тактильные таблички, мнемосхемы) | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.9 | Установка тактильно- звуковой мнемосхемы для входной группы (тактильные пиктограммы-4, количество каналов -5, электронное табло, поручень, исполнение IP 54) | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.10 | Ремонт лестничных маршей в учебных корпусах №1, №2, №3 (монтаж тактильно- напольных указателей, установка поручней с двух сторон) | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.11 | Установка тактильных табличек на всех дверях, установка номеров этажей в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.12 | Установка на стенах всех этажей учебных корпусов №1, №2, №3 тактильных мнемосхем | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.13 | Установка кнопки вызова на входе в здание в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.14 | Реконструкция порогов и перепадов высот в дверном проеме или приобретение перекатных алюминиевых пандусов в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.15 | Приобретение подъемника на гусеничном ходу | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.16 | Приобретение пандуса 3-х секционного (противоскользящий , телескопический) | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.17 | Установка звуковых маяков для зданий учебных корпусов №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.18 | Приобретение индукционной системы Univox AL-1 (AUTOLOOP) в учебный корпус №1 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.19 | Приобретение сменной инвалидной коляски | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2016 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.20 | Установка выключателей и розеток на высоте 0,8 от уровня пола в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2017-2018 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.21 | Установка на дверях доводчиков с автоматической задержкой закрывания в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2017 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.22 | Установка специальных ручек на дверях в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2018 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3,23 | Установка металлических поручней вдоль стен внутри зданий учебных корпусов №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2018 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.24 | Доведение освещенности помещений доступных МГН на 1 ступень выше по сравнению с требованиями СНиП учебные корпуса №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2017-2018 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.25 | Расширение дверных проемов (в соответствии с нормативными требованиями) в учебных корпусах №1, №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2017-2018 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.26 | Приобретение индукционной системы в учебные корпуса №2, №3 | Проектно-сметная документация | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий,  гл. бухгалтер | 2017-2018 | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.27 | Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке результатов «дорожной карты» | Ежемесячные, ежеквартальные и годовые статистические отчеты, анализ | Директор ГБПОУ МО «МТ», трудовой коллектив | 2015 – 2018 | Повышение доступности посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательной организации |
| 3.28 | Организация образовательного процесса для инвалидов и МГН с использованием программ дистанционного обучения, обеспечение учащихся имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья специальными учебниками, учебными пособиями и электронными образовательными ресурсами | Адаптированные образовательные программы, оборудование для осуществления дистанционного обучения | Заместитель директора по УР, Заместитель директора по УМР, Заместитель директора по безопасности | Постоянно | Выполнение мероприятия повысит значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.29 | Информационное сопровождение "дорожной карты" – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, адаптация сайта ГБПОУ МО «МТ» для пользования и получения информации инвалидами и МГН, проведение (посещение) семинаров и других мероприятий | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте ГБПОУ МО «МТ», проведение (посещение) семинаров и других мероприятий | Директор ГБПОУ МО «МТ», трудовой коллектив | 2015-2018 | Повышение доступности посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательной организации |
| 3.30 | Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников из числа обучающихся, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья и их закреплению на рабочих местах | Договора с работодателями на квотирование рабочих мест для студентов с инвалидностью | Директор ГБПОУ МО «МО», социальные педагоги | Ежегодно, постоянно | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |

**Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей-инвалидов на базе АСОУ ДПО | Реестр учебных программ повышения квалификации АСОУ ДПО | Заместитель директора по УМР, Заместитель директора по УР | 2-й семестр (сентябрь- декабрь 2016 уч. года ), далее постоянно,  ежегодно | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами. |
| 4.2 | Организация стажировки преподавателей и сотрудников ГБПОУ МО «МТ» в других образовательных организациях по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Распоряжение директора ГБПОУ МО «МТ» по согласованию с Министерством образования Московской области | Заместитель директора по УМР, Заместитель директора по УР | постоянно,  ежегодно | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами. |
| 4.3 | Введение в штатное расписание образовательных организаций должности социального педагога, куратора детей – инвалидов, учителя – тьютора и ассистента (при необходимости) | Распоряжение директора ГБПОУ МО «МТ» по согласованию с Министерством образования Московской области | Директор ГБПОУ МО «МТ» | При необходимости | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом. |